## Página1
| Atividade | Duração (horas) | Dias | Início | Término | Resp.
| Definição de requisitos | 160 | 40 | 2023-02-06 | 2023-03-16 | Equipe
| Criação do fluxo do usuário | 120 | 30 | 2023-03-17 | 2023-04-17 | Equipe
| Design da interface do aplicativo | 200 | 50 | 2023-04-18 | 2023-06-10 | Equipe
| Desenvolvimento do banco de dados | 120 | 30 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | Equipe
| Implementação das funcionalidades | 400 | 100 | 2023-08-01 | 2023-12-10 | Equipe
| Testes de usabilidade | 80 | 20 | 2023-12-11 | 2024-01-01 | Equipe
| Correções e ajustes | 240 | 60 | 2024-01-02 | 2024-03-01 | Equipe
| Lançamento do aplicativo | 4 | 1 | 2024-03-02 | 2024-03-02 | Equipe
| Acompanhamento pós-lançamento | 240 | 60 | 2024-03-03 | 2024-05-03 | Equipe
| Avaliação do projeto e encerramento | 28 | 7 | 2024-05-03 | 2024-05-10 | Equipe
| Total: | 1592 | 398
Fórmula Total: | Dias = duração / horas de trabalho por dia
4